|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága |
| I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége |
| 1 | Képzések szervezése | A digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon történő elhelyezkedést. | R - igényfelmérés képzésen történő részvételről K - térítésmentes képzés biztosítása H - digitális írástudás növekedése | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van. | Képzések bővítése a munkanélküliek körében, térítésmentes oktatási programok szervezése | Önkormányzat - Könyvtár | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - szolgáltatást igénylők száma min. 15 fő K - a képzést sikeresen elvégzők száma min. 10 fő H - digitális írástudók száma felméréssel becsülve | önkormányzati saját erő, oktatók, pályázati források |  |
| 2 | Tanácsadás, figyelemfelhívás a foglalkoztatásba történő bevonás lehetőségeiről | A munkanélküliség és elhelyezkedési gondok, a munkanélküli ellátásokra már nem jogosult munkanélküliek számára | R - nem regisztrált vagy már munkanélküli ellátásokra nem jogosult munkanélküliek tájékoztatása szórólapok a lakosság részére K - foglalkoztatás bővítés H - tartós munkanélküliek arányának csökkentése | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumaival összhangban van. | tanácsadás, figyelemfelhívás,foglalkoztatásba történő bevonás lehetőségeiről,támogatási lehetőségekről | Önkormányzat | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - szolgáltatást igénybe vevők száma felmérés K - foglalkoztatásban résztvevők száma H - tartós munkanélküliek számának csökkentése 2 -3 fő | Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, saját erő biztosítása |  |
| 3 | A közművek kiépítése | A külterületen lévő hiányzó közszolgáltatások, közművek biztosítása | R - szolgáltatási igény felmérése a külterületen K - közszolgáltatás kivitelezési tervek és engedélyek H - megvalósítás | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | igényfelmérés, források feltérképezése, tervezés, engedély, kivitelezés | Önkormányzat | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - szolgáltatást igénybe vevők száma K - kiviteli tervek H - rácsatlakozások száma min. 10 ingatlan | lakossági érdekeltségi hozzájárulás, önkormányzati források, pályázati támogatások, szolgáltatói erőforrás |  |
| 4 | Egészségtudatos nevelés, megelőző szűrővizsgálatok | Romló egészségi állapot | R - legyen kidolgozott program K - egészségtudatos életmódra vonatkozó ismeretek átadása H - helyi szűrővizsgálati lehetőségek biztosítása | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | program kidolgozása a háziorvossal, egészségtudatos életmódra nevelő program szervezése, helyben történő szűrési lehetőségek alkalmak számának növelése, az egészségügyi szűrések népszerűsítése. szűrővizsgálatok szervezése | Önkormányzat, Önkormányzat - művelődésszervező | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - elkészült programterv K - programokon résztvevők száma lakosság min 20 %-a H - szűrővizsgálatok és azon résztvevők száma lakosság min. 20 %-a | önkormányzati saját erő, humán erőforrások, pályázati források |  |
| II. A gyermekek esélyegyenlősége |
| 1 | Letelepedés elősegítése, gyermekvállalás fontosságára felhívó programok szervezése | Csökkenő gyermeklétszám | R - helyi lehetőségek felkutatása, kedvezmények kidolgozása K - letelepedés propagálása, gyermekvállalás fontosságára felhívó programok H - legalább 2 önkormányzati telek értékesítése | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | településen történő letelepedés támogatása, propagálása, a fiatalok körében a gyermekvállalás fontosságának és felelősségének tudatosítása | önkormányzat | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - lehetőségek száma legalább 5 legyen K - programokon résztvevők száma H - letelepedni kívánó családok száma | önkormányzati aját erő, humán erőforrás, pályázati források |  |
| III. A nők esélyegyenlősége |
| 1 | Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek közzététele | Eltitkolt családon belüli erőszak | R - a nők tájékozottak legyenek a segítség igénybevételi lehetőségekről K - felvilágosító tájékoztatásokon minél többen vegyenek részt H - a megelőzés és kockázat csökken | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | jelzőrendszer működtetése, tájékoztatás a segítség lehetőségeiről, ingyenesen hívható segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken történő közzététele | Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat, Rendőrség, Védőnő | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - tájékoztató anyagok megküldése családonként K - előadások, tájékoztatások és az azokon résztvevők min 2-3 fő H - tapasztalati adatok | humán erőforrások |  |
| IV. Az idősek esélyegyenlősége |
| 1 | Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a trükkös csalásokra, azok megelőzésére. Rendőrséggel, polgárőrséggel közös tájékoztatók tartása | A bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett korosztály, gyakrabban válnak áldozatokká | R - minden időskorú ismerje meg a csalók által alkalmazott trükköket K - Az időskorúak ismerjék meg a megelőzés módszereit H - hatékony védekezés legyen a csalókkal szemben | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | Polgárőrség további támogatása, folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a trükkös csalásokra, azok megelőzésére, az idős személyek környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése | Önkormányzat, Rendőrség, Polgárőrség, Művelődésszervező | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - kiküldött tájékoztatók száma családonként (kb. 150 db) K - tájékoztatásokon résztvevők száma min. 10 %-a H - Polgárőrség, térfigyelők kiépítése min 3 helyen | önkormányzati és pályázati támogatások |  |
| 2 | Tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok szervezése | Az egészségi állapot miatt romló életminőség az idős korban | R - az elérhető szűrővizsgálatokról tájékoztatottak legyenek K - a mozgás, az egészségtudatos magatartásformák ismerté tétele H - nyugdíjas klub közös programok szervezése | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | szűrővizsgálatok népszerűsítése, rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése, prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése | Önkormányzat | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - küldött tájékoztatók száma családonként (kb. 150 db) K - tájékoztatókon résztvevők száma lakosság min 10 %-a H - klubtagok és résztvevők száma | önkormányzati és pályázati támogatások |  |
| 3 | Járdák kiépítése, akadálymentesítés a település közútjain | Járdák kiépítése, akadálymentesítése | R - felmérés, ütemtervkészítés, prioritás felállítása K - tervek és engedélyek beszerzése H - járdák és egyéb területek akadálymentesítése | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentumával összhangban van | akadály mentesítendő területek felmérése, ütemterv készítés a prioritásoknak megfelelően, tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol szükséges akadálymentesítések végrehajtása | Önkormányzat | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - elkészült felmérési ütemterv K - engedélyezési tervek H - akadálymentesített közlekedést szolgáló területek nagysága | önkormányzat és pályázati támogatások |  |
| V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége |
| 1 | Akadálymentesítés a strand parkolóban | Strand parkoló akadálymentesítése | R - felmérés, ütemterv készítés, prioritás felállítása K - tervek és engedélyek beszerzése H - parkoló akadálymentesítése | Az önkormányzat valamennyi stratégiai dokumentuma összhangban van | Az akadály mentesítendő terület felmérése, ütemterv készítés a prioritásoknak megfelelően, tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol szükséges, akadálymentesítések végrehajtása | önkormányzat | 2023. 12. 31. (vasárnap) | R - elkészült felmérési ütemterv K - engedélyezési tervek H - akadálymentesített közlekedést szolgáló terület nagysága min. 200 m2 | Önkormányzat és pályázati támogatások |  |